****

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.05.2024 п.Минино № 185

Об утверждении результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ Мининского сельсовета за 2023 год.

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Мининского сельсовета, Постановлением администрации Мининского сельсовета от 18.05.2015г № 154 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Мининского сельсовета и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Мининского сельсовета» администрация постановляет:

1. Утвердить результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Мининского сельсовета (приложение № 1).

2. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год, разместить на официальном сайте муниципального образования Мининский сельсовет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Мининский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера администрации Мининского сельсовета Косенко С.В.

Глава сельсовета И.И.Кольман

Приложение 1

Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

"Обеспечение жизнедеятельности и безопасности Мининского сельсовета" на 2023-2025 годы

(наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации)

Администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края

(наименование органа местного самоуправления Мининского сельсовета и (или) иного главного распорядителя бюджетных средств, определенным в соответствии с перечнем программ, утвержденным распоряжением администрации Мининского сельсовета, в качестве ответственного исполнителя программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) | | |
| 1 | | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | | 1 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе [<\*>](#Par256) | | 90,3% |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" | | 9 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" | | 10 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы (Содержание и благоустройство территории Мининского сельсовета) | 1 | |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 87,1% | |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы (Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на территории Мининского сельсовета) | 1 | |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 94,8% | |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме муниципальной программы (Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории Мининского сельсовета) | 1 | |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 100% | |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-му отдельному мероприятию муниципальной программы (Обеспечение пожарной безопасности населения на территории Мининского сельсовета) | 1 | |
| Уровень финансирования по 1-му отдельному мероприятию муниципальной программы [<\*>](#Par256) | 99,5% | |
| Результат оценки эффективности реализации 1-го отдельного мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-му отдельному мероприятию муниципальной программы (Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) | 1 | |
| Уровень финансирования по 2-му отдельному мероприятию муниципальной программы | 100% | |
| Результат оценки эффективности реализации 2-го отдельного мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 | |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)"  В том числе:  1 подпрограмма  2 подпрограмма  3 подпрограмма  Отдельное мероприятие 1  Отдельное мероприятие 2 | 44  8  9  9  9  9 | |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 44 балл (программа признана высокоэффективной) | |